МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 «РОССИЯНОЧКА»

ПРИКАЗ

г. Клин

30.05.2016 г.										№ 101/О

Об утверждении сетевого графика

по подготовке публичного доклада

На основании представления рабочей группы по разработке публичного доклада за учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить сетевой график по разработке публичного доклада за учебный год (приложение  1).

2. Организовывать  всем членам рабочей группы  свою работу в строгом соответствии с утверждённым графиком.

3.  Представить руководителю рабочей группы Цвилевой Т.А. на утверждение Положение о публичном докладе.

Отв.:  члены рабочей группы

Срок: к 25.06.2016 г.

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ  							Т.В.Каретникова

С приказом ознакомлены:

____________Т.А.Цвилева

____________Т.Г.Васильева

____________М.М.Ананкина

____________Л.И.Семёнова

____________И.Н.Чечушкина

Приложение 1

к приказу заведующего МДОУ

№ 101/О от 30.05.2016 г.

Сетевой график по разработке публичного доклада за учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Положения о публичном докладе | 31.05.2016 | Цвилева Т. А. – руководитель рабочей группы |  |
| 2 | Сбор информации и данных, необходимых для публичного доклада и представление данной информации руководителю рабочей группы | 31.05-25.06 | Члены рабочей группы: Т.А.Цвилева, Т.Г.Васильева, М.М.Ананкина, Л.И.Семёнова, И.Н.Чечушкина |  |
| 3 | Написание проекта публичного доклада | 25.06-15.07.2016 | Цвилева Т.А. – руководитель рабочей группы |  |
| 4 | Обсуждение проекта публичного доклада | 16.07.2016 | Каретникова Т.В. – заведующий МДОУ |  |
| 5 | Доработка проекта публичного доклада по результатам обсуждения | 16.07.2016-26.07.2016 | Цвилева Т.А. – руководитель рабочей группы |  |
| 6 | Утверждение публичного доклада руководителем учреждения | 27.07.2016 | Каретникова Т.В. – заведующий МДОУ Цвилева Т.А. – руководитель рабочей группы – старший воспитатель 1-го отделения МДОУ |  |
| 7 | Размещение текста публичного доклада на официальном сайте учреждения | 30.07.2016 | Цвилева Т.А. – руководитель рабочей группы |  |