НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ - 2017

ПРОЕКТ

"Создание музейного комплекса в ДОО как средство патриотического воспитания и развития краеведения"

Номинация: «Культпросвет»

Категория: «Команда»

Муниципальное образование: Клинский м.р.

Руководитель: Кондакова Татьяна Георгиевна

Род деятельности: Образование

Команда проекта:

- Ананкина Мария Михайловна, старший воспитатель,

- Асмандиярова Елена Юрьевна, воспитатель,

- Бабушкина Светлана Владимировна, воспитатель,

- Бондаренко Евгения Анатольевна, воспитатель,

- Дроздова Ольга Юрьевна, воспитатель,

- Дроздова Светлана Васильевна, воспитатель,

- Кормишина Елена Владимировна, музыкальный руководитель,

- Кундикова Светлана Владимировна, воспитатель,

- Мещерякова Людмила Николаевна, музыкальный руководитель,

- Мосичева Наталия Ивановна, воспитатель,

- Пахар Елена Борисовна,  воспитатель,

- Савельева Галина Васильевна, воспитатель,

- Семенова Людмила Ивановна, учитель-логопед,

- Степаненко Татьяна Анатольевна, воспитатель,

- Тихонова Ольга Борисовна, воспитатель,

- Цвилева Татьяна Алексеевна, старший воспитатель,

- Чечушкина Ирина Николаевна, воспитатель,

- Юркова Анна Петровна, воспитатель.

Цель проекта: Создание системы работы по развитию у обучающихся познавательного интереса к истории, краеведению, культуре, традициям родного края через организацию музеев, мини-музеев и выставок.

Задачи:

- Воспитание у обучающихся основ музейной культуры.

- Формирование системы ценностей ребенка, приобщение к историческому, культурному, природному наследию; воспитание толерантности, гражданственности и патриотизма; развитие познавательных, творческих, эмоциональных и речевых процессов.

- Формирование детско-взрослой личностно-ориентированной совместной деятельности на материале музейной практики.

- Обогащение развивающей предметно-пространственной среды МДОУ.

- Формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного результата музейной педагогики.

- Развитие сотрудничества педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями и представителями социума за пределами детского сада.

Предполагаемые результаты

Для педагогов: Повышение уровня компетенции педагогов в музейной педагогике; инновационные изменения в организации воспитательно-образовательного процесса; интеграция музейной педагогики с разными видами образовательной деятельности детей.

Для обучающихся: Появление интереса к музейной культуре; развитие гражданственности у обучающихся; создание условий для личностного развития.

Для родителей (законных представителей) обучающихся: Повышение музейной культуры у родителей; повышение статуса семейного воспитания.

Описание проекта:

Актуальность

Картинные галереи, краеведческие музеи, музеи искусства и многие другие становятся неотъемлемой частью  нашей культурной жизни. А что делать, если нет возможности пойти в музей? Именно поэтому коллектив детского сада решил создавать собственные музеи. Мы считаем, что именно музейная педагогика, является инновационной технологией в сфере личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально организованную предметно-пространственную среду. Еще известные русские философы, искусствоведы, педагоги начала 20 века (Н. Федоров, П.А. Флоренский, Ф. Шмит, А.В. Бакушинский) придавали огромное значение образовательной, воспитательной, эстетической и духовной функциям музея.

Основной дидактической единицей при реализации технологии музейной педагогики является музейно-образовательное пространство, центром которого будет музейно-педагогический комплекс мини-музеев, состоящий из комнаты русского быта «Русская изба», мини-музеев с разным смысловым стержнем:

- мини-музей народно-прикладного искусства «Народные куклы»;

- мини-музей народно-прикладного искусства «Матрешка»;

- мини-музей краеведения «Клин – звучит!»;

- мини-музей музыкальных инструментов «Музыкальная шкатулка»;

- мини-музей познавательного развития «Мир насекомых».

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти экспозиции “мини-музеями”. Часть слова “мини” отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры экспозиции и четко определенную тематику такого музея.

Психологические исследования учёных позволяют увидеть, что у детей, занимающихся в музейно-образовательном пространстве, более чем у их сверстников развито образное воображение, связная речь, они активнее и эмоциональнее, больше тянутся к театрализованным играм, чувствуют себя в необычной среде спокойней и более раскрепощенно. Определенным образом модифицируется мыслительная деятельность детей, дети более свободно оперируют образами. Со взрослыми в триаде “взрослый-ребенок-родитель” складываются партнёрские взаимоотношения связанные на доверии и сотрудничестве.

Важной особенностью музейной педагогики в детском саду является то, что в создании мини – музеев в МДОУ активны все участники образовательных отношений: педагоги, обучающиеся, родители. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты. Ребята из старших групп проводят экскурсии для младших, пополняют их своими рисунками. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! Их можно посещать каждый день, самому менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей — результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей.

Срок реализации проекта: 3 учебных года (сентябрь 2016 года - май 2019 года).

Участники проекта: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители).

Социальная значимость проекта: использование современных инновационных развивающих технологий, которые позволяют развивать краеведение, патриотическое образование, музейное дело, сохранение объектов культурного наследования.

Экономическая целесообразность проекта:

- Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов по теме проекта;

- Становление готовности дошкольников ориентироваться в музейной культуре;

- Участие родителей (законных представителей) обучающихся МДОУ в организации работы по проекту;

- Расширение взаимодействия с социумом города;

- Пополнение материально-технической базы МДОУ, пополнение методического кабинета литературой и пособиями.

Возможные риски проекта и пути их преодоления:

| 1. Недостаточное оснащение материально-технической базы музеев экспонатами | 1. Работа со спонсорами и меценатами. 2. Совместное оснащение с семьями обучающихся. |
| --- | --- |
| 2. Нехватка высококвалифицированных, заинтересованных, инициативных педагогов. | 1. Направление педагогов и специалистов на повышение квалификации. 2. Моральное и материальное поощрение творчески работающих педагогов. |

Ресурсное обеспечение проекта

Нормативно-правовое обеспечение:

# 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ.

2. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013г. №1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».

3. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013 г. №26 (с изменениями от 04.04.2014г.).

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

5. Лицензия № 76848 , серия 50 Л 01 № 0008728 от 27.12.2016 года, выдана Министерством образования Московской области; Приказ заместителя министра образования Московской области № 5165 от 27.12.2016 г.

6.Устав МДОУ,  утвержден Приказом Управления образования Администрации Клинского муниципального района № 9-1/О от 21.01.2016 г.

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 «РОССИЯНОЧКА».

Информационное обеспечение: трансляция педагогического опыта по данной теме в СМИ города; размещение продуктов реализации проекта на сайте МДОУ – ДС № 25 «РОССИЯНОЧКА»; участие в региональных, федеральных педагогических мероприятиях и конкурсах педагогического мастерства, в том числе дистанционных онлайн-форумах по данной теме; публикации методических статей на сайтах педагогических сообществ и в методических журналах.

Организационное обеспечение: сотрудничество с социумом по совместным планам; анализ ресурсов, необходимых для реализации проекта; работа по управлению деятельностью участников проекта.

Материально-техническое обеспечение:

Развивающая предметно-пространственная  среда МДОУ. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В 1-ои и 2-ом отделениях МДОУ имеются методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет дополнительного образования, ИЗО-кабинет, кабинет конструирования, спортивная площадка, участки для прогулок детей, групповые помещения и раздевалки, оборудованные с учетом возраста обучающихся. Следовательно есть возможность размещения В связи с выше перечисленным есть возможность размещения музейных экспозиций и выставок. Минимально приобретён необходимый материал к музейным экспозициям (предметы, игрушки народного творчества; предметы, литература, открытки, альбомы по краеведению).

Методическое обеспечение:

МДОУ – ДС № 25 «РОССИЯНОЧКА» реализует  Основную образовательную программу дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию дошкольников. В методическом кабинете оформлен и систематизирован методический инструментарий, исходя из особенностей воспитательно-образовательного процесса. Подобрана литература по тематике проекта. Изучен и собран материал по теме проекта других ДОО.

Критерии эффективности проекта:

- полученные результаты соответствуют ожидаемым при наименьших затратах ресурсов;

- произошли инновационные изменения в организации воспитательно-образовательного процесса;

- педагогический опыт интересен коллегам города и области;

- растет мотивация педагогического коллектива к широкому применению опыта. К деятельности привлечены родители, общественность.

Конечные результаты реализации проекта:

- Создание комплексной системы мини-музеев в МДОУ;

- Обобщение и распространение опыта на тему: «Музейно-педагогический комплекс в МДОУ»;

- Повышение компетентности и профессионализма педагогов в музейной культуре;

- Качественное изменение условий для личностного развития обучающихся через оснащение материально-технической базы по данному направлению;

- Вовлечение всех участников образовательных отношений в реализацию проекта.

Реализация проекта:

1 этап: подготовительный.

Срок реализации: сентябрь 2016 – декабрь 2016 г.

Задачи: исследовать условия для реализации проекта.

| Содержание работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| с педагогами | с обучающимися | с родителями |
| 1. Дистанционные курсы повышения квалификации для педагогов по данной проблеме . 2. Изучение теоретической, методической литературы по данному направлению. 3. Изучение опыта педагогов 1-го отделения. 3. Создание развивающей среды, определение тем и название мини-музеев, разработка их модели, выбор места для размещения, планирование экспозиций, выбор дизайна оформления мини-музея. 4. Составление перспективного плана мероприятий. 5. Диагностирование. 6.Разработка положения о мини-музее и издание приказа об его организации. 7. Выработка требований к посещению мини-музеев, проведению в них непосредственно-образовательной деятельности. | 1.Разработка перспективного планирования работы (по всем возрастным группам). 2. Разработка содержания и процедуры диагностического обследования; обследование развития детей по данному направлению работы. | 1.Анкетирование, беседы, наблюдения, интервьюирование. 2.Изучение литературы, культурологической компетентности родителей. 3. Выявление семейного опыта. 4. Изучение степени потребности и желания сотрудничать по данному направлению. 5. Родительское собрание. 6. Работа по сбору экспонатов в музеи по их направленности. |
| Ожидаемый результат |  |  |
| 1. Пакет диагностических материалов. 2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через использование инновационных форм работы. 3. Планирование системы работы по данной теме. | Определение уровня знаний детей по данному направлению работы. | 1. Информационное просвещение родителей. 2. Мотивация родителей на активное сотрудничество. 3. Банк данных “Запросы родителей” |

2 этап: практический.

Срок реализации: январь 2017 г. – май 2018 г.

Задача: реализация проекта по всем направлениям.

| Содержание работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| с педагогами | с обучающимися | с родителями |
| 1.Педсовет «Формирование познавательной активности дошкольников средствами музейной педагогики и ИКТ». 2.Семинары «Создание мини-музея в МДОУ», «Приобщение детей к русскому народному творчеству через мини-музеи», «Народная игрушка, народная педагогика и её влияние на духовно-нравственное становление личности ребёнка». 3. Создание проблемной группы по работе по данной тематике. 4. Разработка планов работы каждого музея. 5. Разработка конспектов непосредственной образовательной деятельности в музеях и интеграции музейной культуры в другие образовательные области. 6. Проведение тематических бесед. 7. Проведение «Недели музея». 8.Сбор экспонатов. 9. Организация поисково-познавательной деятельности в мини-музеях. 10. Работа по направлениям деятельности музеев: - Поисково-собирательское. - Экспозиционное (оформительское). - Декоративно-прикладное. - Экскурсионное. - Культурно-массовые мероприятия, дела. | 1. Включение работы музеев в образовательную деятельность, прогулки, беседы, игры, праздники и развлечения в соответствии с планированием для каждой возрастной группы. 2. Участи в конкурсах. 3.Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг, наглядных пособий; коллекционирование вместе с детьми; создание мини-музеев в группах. 4.Просмотр видеороликов. 5. "Неделя музеев". 6.Игры музейного содержания, игры-развлечения, игры-путешествия, интеллектуально-творческие игры и пр. 9. Экскурсии. 8. Диагностика и оценка промежуточных результатов проекта. | 1. Совместные с родителями мероприятия. 2. Семинар «Музей в жизни ребенка». 3. Индивидуальные консультации 4. Круглый стол «День музея в семье». 5. Выставки семейных работ. 6. Оформление экспозиций. 7. Памятки для родителей. 8. Привлечение к сбору экспонатов. |
| Выставки: Познавательные. Цель: расширять представления детей о разных материалах, о рукотворном мире, знакомить с образцами изделий, профессиями. Музейно-исторические. Цель: знакомить детей с историческими событиями, приобщать к музейной культуре, воспитывать любовь к родине, родному городу и его истории, окрестностям и достопримечательностям. Эколого-краеведческие. Цель: знакомить детей с родной природой, способствовать формированию экологической культуры, воспитывать нравственные и эстетические чувства. Художественные. Цель: познакомить с произведениями русских художников, жанрами изобразительного искусства, декоративно– прикладными ремёслами. Конкурсы. Цель: вовлечение в совместную деятельность детей, родителей и педагогов, укрепление семьи. Ярмарки. Цель: популяризация предлагаемой темы, обмен опытом в какой – либо области, привлечение спонсорских средств на развитие музея. Детское творчество. Цель: персональные выставки работ одарённых детей (лепка, рисунок, поделки из разных материалов, аппликация) |  |  |
| Ожидаемый результат |  |  |
| 1. Повышение уровня компетентности педагогов в музейной деятельности. 2. Улучшение качества проведения воспитательно-образовательного процесса. 3. Обобщение, распространение и презентация опыта работы по данной теме. | 1. Появление интереса у детей к музейной культуре. 2. Систематизация работы по данной теме. | 1. Повышение музейной культуры родителей. 2. Желание родителей участвовать в совместных мероприятиях в ДОУ. 3. Повышение статуса семейного воспитания через творческое сотрудничество. 4. Создание комплексной системы работы по данному направлению. |

3 этап: заключительный.

Срок реализации: январь 2019 г. – май 2019 г.

Задача: анализ эффективности реализации проекта, подведение итогов, планирование.

| Содержание работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| с педагогами | с обучающимися | с родителями |
| 1. Анализ уровня роста профессиональной компетентности. 2. Обмен опытом участников проекта. 3. Обобщение опыта работы | 1. Сравнительная диагностика интегративных качеств 2. Анализ результатов | 1. Анкетирование родителей. 2. Награждение грамотами самых активных родителей – участников проекта |
| Ожидаемый результат |  |  |
| 1. Анализ результатов проектной деятельности. 2. Определение проблем и перспектив. 3. Использование опыта проекта в разных видах деятельности | 1. Повышение интереса к истории, краеведению, народной культуры. 2. Появление интереса к музеям; музейной деятельности. | 1. Повышение статуса дошкольного воспитания. 2. Готовность родителей к активному сотрудничеству с МДОУ. |

Достигнутые результаты:

В 1-ом отделении МДОУ организован и функционирует мини-музей «Русского быта», который представляет собой импровизированную крестьянскую избу. Разработана рабочая программа «Приобщение к истокам русской народной культуры», в рамках которой проводятся кружковые занятия с обучающимися. Интерьер музея постоянен. Меняются лишь отдельные декоративные элементы, отражающие сезонные изменения. Музей призван вызвать у детей и их родителей интерес к традиционной художественной культуре России, помочь им понять, насколько важно в современных условиях сохранять и беречь традиционную культуру своего народа, уважительно относиться к обычаям, вере, особенностям традиционного уклада жизни.

Во 2-ом отделении МДОУ организован мини-мурей «Народные куклы», который представляет собой выставку различных тряпичных народных кукол и коллекцию технологических карт их изготовления.

Обогатилась, пополнилась развивающая предметно-пространственная среда групп МДОУ за счет оформления экспозиций мини-музеев различной тематики «Колобок», «Лучший друг – медвежонок», «Такие разные куклы», «Матрешки», «Музыкальная шкатулка», «Удивительный мир насекомых».

В рамках подготовки к празднованию 700-летия города Клин, в 1-ом и 2-ом отделениях МДОУ созданы тематические мини-музеи «Клин – древний, Клин – молодой», «Клин: семь веков в пути».

Литература:

- Рыжова Н.А., Логинова Л.В. Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2008.

- Музейная педагогика: Из опыта методической работы / Под ред. А.Н.Морозовой, О.В.Мельниковой. – М.:ТЦ Сфера, 2006. – 416 с.

- Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские / Под ред. Н.В. Микляевой, Н.Ф. Лагутиной. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с.

Фото-приложение:

Мини-музей "Русского быта" (1-е отделение)

Занятия в мини-музее «Русская изба»

Готовимся к юбилею города Клин (1-е отделение)

Мини-музеи в группах

Мини-музей народной куклы (2-е отделение)